## Comite_VPTI
COMITÉ INTERNO VPTI 24/09/2026
N° | Título del Trabajo | CDC | Fecha inicio del Trabajo | Fecha Fin del Trabajo | Justificación del Trabajo | Afectación | Fecha y hora de Afectacion (Inicio) | Fecha y Hora de Afectacion (Fin) | Detalle de la Afectación | Aprobado Comité Interno VPTI | Aprobación de los Gerentes
1 | Mantenimiento de Piezas Fisicas y Configuraciones Logicas del equipo Rack-Servidores AAG-Bto , Central Cantv,Barquisimeto-Moran | 3900092507 | Lunes 28/9/2026 15:20 | Viernes 2/10/2026 3:10 | se requiere hacer el mantenimiento preventivo y correctivo en las piezas fisicas y logicas del rack de servidores del AAG debido Luego de la correcta clusterizacion y solvencia del caso Ticket#3910067489 — Fuera de servicio Lógica 13 – AAG, ya que por esta via cursan tráfico las conexiones de nuestros integradores premium y se debe mantener estable la plataforma, actualmente el equipo mencionado se encuentra ubicada en la Central Cantv,Barquisimeto-Moran | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
2 | Revision y encendidos de los servers DSLU IBM AYACUCHO (LARA-BARQUISIMETO) | 3900092493 | Lunes 28/9/2026 22:00 | Lunes 28/9/2026 17:20 | Se requiere realizar la Revisión, chequeo y encendido de los equipos DSLU IBM de AYACUCHO (Barquisimeto), esto motivado a que varios equipos, se encuentran DOWN y se requiere de su atención para su correcto funcionamiento y operatividad. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
3 | Mantenimiento de Piezas Fisicas y Configuraciones Logicas del equipo SMSC LOGICA13 , Central Cantv,Barquisimeto-Moran | 3900092513 | Lunes 28/9/2026 16:20 | Viernes 2/10/2026 17:10 | Debido al Ticket#3910067489 — Fuera de servicio Lógica 13 – AAG y su solucion al caso, se requiere se requiere hacer el mantenimiento preventivo y correctivo en el SMSC LOGICA13 y sustitucion de las piezas fisicas y posterior verificacion a nivel logico para asegurar las funciones efectivas en la plataforma la cual se encuentra ubicada en la Central Cantv,Barquisimeto-Moran | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
4 | Optimizacion de Base De Datos SDP2 Nodo A | 3900092441 | Martes 29/9/2026 11:00 | Miercoles 30/9/2026 16.10 | Con motivo de optimizacion de la base de datos, se requiere ejecutar cambios en los parametros de configuración de ORACLE10g en el servidor SDP2 Nodo A, esto con la finalidad de garantizar una mejor operatividad del servicio alojado en dicha base de datos. Esto no genera afectación al servicio, dado que los suscriptores de este rango se encuentran alojados en otra base de datos SDP. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
5 | Revison de funcionamineto Fuente de poder SDP7 NODO B AYACUCHO - BTO | 3900092457 | Martes 29/9/2026 9:30 | Martes 29/9/2026 17:00 | Se requiere realizar la revision de fuente de poder a la SDP7 NODO B de ayacucho esto motivado a que la misma se encuentra en evaluacion y se requiere de su operatividad. Cabe destacar que no se veran afectados la numeraciones de la sdp7, esto debido a que todo se encuentra operativo por el nodo A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
6 | PASE A PRODUCCIÓN Modernización del Centro de Operaciones de la Red (COR) de Telecomunicaciones Movilnet, C.A. (Ticketing) (Proyecto VPTI-202112101) |  | Martes 29/9/2026 10:00 | Miercoles 14/10/2026 18:00 | La presente implementación se realiza en el marco del proyecto VPTI-202112101 ("Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integral de la Red de Telecomunicaciones Movilnet, C.A."), con el fin de desplegar un Sistema Gestor de Tickets centralizado. Este sistema es un componente principal y estrictamente necesario para administrar de manera eficiente la atención de los tickets asociados a incidentes y requerimientos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
7 | Mantenimiento de los equipos de Blade Center IBM- Central de Datos Ayacucho (Barquisimeto) | 3900092512 | Miercoles 30/9/2026 9:30 | Miercoles 30/9/2026 15:20 | Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los Blades Center IBM - Central de Datos Ayacucho (Barquisimeto) utilizando herramientas de extracción y aspirado. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
8 | Ajuste De Tarifas Octubre (ADICIONALES) -2026 (PREPAGO)- PRN | 3900092405 | Jueves 1/10/2026 22:30 | Viernes 2/10/2026 00:00 | Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de Ajustes de Tarifas Adicionales para el mes de OCTUBRE 2026. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
9 | Ajuste De Tarifas Octubre 2026 (Renta Básica Planes y Servicios) Prepago- PRN | 3900092524 | Jueves 1/10/2026 22:30 | Viernes 2/10/2026 00:00 | Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de Ajustes de Tarifas para el mes Octubre 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
10 | Ajuste De Tarifas En Minutos LDI Octubre 2026 (Servicios LDI) Prepago- PRN | 3900092453 | Jueves 1/10/2026 22:30 | Viernes 2/10/2026 00:00 | Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de Tarifas en minutos LDI Prepago para el mes de OCTUBRE 2026. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
11 | Actualización de Matriz de Cambio (Octubre)- PRN | 3900092411 | Jueves 1/10/2026 21:20 | Viernes 2/10/2026 00:00 | Adaptar está versión a las estrategias comerciales que saldrán y a las que están actualmente dentro de la oferta comercial. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar | APROBADO | APROBADO
12 | Ocultar el Servicio Adicional Pack Datos Ilimitados Prepago | 3900092425 | Jueves 1/10/2026 21:20 | Viernes 2/10/2026 01:50 | El cierre formal del “Pack Datos Ilimitados” responde a la actualización de la oferta comercial. De este modo, el pack finaliza su vigencia habiéndose consolidado como una estrategia clave que impulsó con éxito la competitividad, la innovación y la fidelización de los usuarios. | SI | Jueves 1/10/2026 22:10 | Jueves 1/10/2026 22:30 | Base Datos PRN / Aplicativo OVAM / Aplicativo GUI-RTB | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
13 | Visualizar Plan Mega Plus 12 Prepago- PRN | 3900092430 | Jueves 1/10/2026 21:20 | Viernes 2/10/2026 00:00 | El reimpulso del plan Mega Plus 12 obedece a una estrategia de refrescamiento de la oferta comercial orientada a dinamizar el catálogo vigente y maximizar la captación de usuarios. Para asegurar el éxito comercial de esta iniciativa, es imprescindible garantizar la visibilidad en tiempo real del producto a través de las plataformas RTB, OVAM. Esta habilitación omnicanal elimina barreras de acceso, fomenta la autonomía del cliente en la gestión de sus servicios y genera un impacto positivo directo en el volumen de conversiones e interacción en los canales digitales. | SI | Jueves 1/10/2026 22:10 | Jueves 1/10/2026 22:30 | Base Datos PRN / Aplicativo OVAM / Aplicativo GUI-RTB | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
14 | AJUSTE DE TARIFAS ADICIONALES (PREPAGO) OCTUBRE 2026 RTB-SAW | 3900092435 | Jueves 1/10/2026 23:00 | Viernes 2/10/2026 01:50 | Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de tarifas de los servicios adicionales para el mes de OCTUBRE 2026. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
15 | AJUSTE DE TARIFAS PREPAGO OCTUBRE 2026 (Renta Básica planes y servicios) RTB-SAW | 3900092455 | Jueves 1/10/2026 23:00 | Viernes 2/10/2026 10:00 | Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de Ajustes de Tarifas para el mes de OCTUBRE 2026. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
16 | AJUSTE DE TARIFAS EN MINUTOS LDI OCTUBRE – 2026 | 3900092522 | Jueves 1/10/2026 23:00 | Viernes 2/10/2026 10:00 | Siguiendo lineamientos de la Vicepresidencia de Mercadeo, se requiere realizar la actualización de Tarifas en minutos LDI Prepago para el mes de OCTUBRE 2026. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
17 | REVISIÓN Y VERIFICACION SWITCH DS 4400 SDP 3 NODO A AYACUCHO BTO Localidad Ayacucho (Barquisimeto) | 3900092458 | Jueves 1/10/2026 10:00 | Jueves 1/10/2026 15:50 | Se realizará la revisión y verificacion SWITCH DS 4400, motivado a que el mismo no establece comunicacion con la caja de almacenamiento storage EMC, se requiere su atención. Esto debido a que se necesita al momento de que se proceda con la reactivacion del nodo A SDP3, cabe destacar que no se genera afectacion debido a que el nodo esta inoperativo. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
18 | Revision y extracción de discos en la Rack de caja de almacenamiento - BTO - Ayacucho | 3900092496 | Jueves 1/10/2026 10:00 | Jueves 1/10/2026 15:40 | Se requiere realizar Revision y extracción de Disco de las cajas de almacenamiento de Localidad de Ayacucho (Barquisimeto), esto motivado a que dichos discos de encuentran alarmados. Es importante acotar, que el mismo no posee ningun tipo de afectación. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
19 | AJUSTE DE TARIFAS OCTUBRE - 2026 Códigos Cortos (PREPAGO) | 3900092510 | Jueves 1/10/2026 23:00 | Viernes 2/10/2026 13:05 | Necesidad de realizar un ajuste de tarifas para mantener una tarifa competitiva de acorde al mercado, así como también la brecha que existe entre los precios del SMS básico vs el Premium dado al valor agregado del contenido de los mismos y a las condiciones contractuales que rigen estos códigos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
20 | Restingir el Plan Comercial Datos Ilimitados Prepago Natural- PRN | 3900092570 | Jueves 1/10/2026 21:20 | Viernes 02/10/2025 00:55 | La solicitud responde al cumplimiento al 100% de la meta comercial y volumen de captación/migración establecido para esta oferta. En vista de haber alcanzado el techo de suscriptores proyectado en la evaluación económica, se requiere ocultar del catálogo activo para proteger el margen del producto, garantizar la calidad de servicio de la base instalada y dar paso a la siguiente fase de la oferta comercial. | SI | Jueves 1/10/2026 22:15 | Jueves 1/10/2026 22:40 | Base Datos PRN / Aplicativo OVAM / Aplicativo GUI-RTB | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
21 | Inclusión del Código Corto 111111 - Proveedor Consorcio UNPLUGGED, C.A ( VPTI-202609244 ) | 3900092562 | Jueves 1/10/2026 22:00 | Viernes 2/10/2026 4:30 | A petición del funcional se debe gestionar Inclusión de los códigos cortos 111111 del Proveedor Consorcio UNPLUGGED, C.A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
22 | Inclusión de los Códigos Cortos 5464 / 74444 - Proveedor Corporacion Tedexis C.A ( VPTI-202609227 / VPTI-202609228 ) | 3900092558 | Jueves 1/10/2026 22:00 | Viernes 2/10/2026 4:30 | A petición del funcional se debe gestionar Inclusión de los códigos cortos 5464 / 74444 de Proveedor Corporacion Tedexis C.A | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
23 | PASE A PRODUCCIÓN DE OTA |  | Jueves 1/10/2026 10:00 | Jueves 1/10/2026 15:30 | Con el objetivo de habilitar operativamente la gestión remota del ciclo de vida de las tarjetas SIM, el aprovisionamiento automático de parámetros de red y APN (SmartProvisioning) y la detección de terminales móviles (ADD) en la infraestructura de Movilnet. Esta implementación permite contar con un control eficiente del inventario y monitoreo de perfiles SIM, garantizando la estabilidad operativa validada en las pruebas de aceptación (ATP) y mejorando significativamente la calidad de servicio y la experiencia de los abonados en la red. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar
24 | Implementacion de Ajustes manuales y manejo de decimales | R/P 3900091216 | Miércoles 30/09/2026 00:50 | Miércoles 30/09/2026 04:30 | Se requiere realizar la implementacion de los ajustes de manuales y el manejo de decimales para ejecutar la corrección del módulo de ajuste de pagos manuales en FENIX. | SI | Miercoles 30/09/2026 01:50 | Miercoles 30/09/2026 02:50 | FENIX | Aprobado | Juan Gamboa/ Héctor Aguilar

## Hoja2 (hidden)
Aprobado
No Aprobado
Condicionado