## Datos Generales
SOLICITUD DE CAMBIO PROGRAMADO
UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
Liberación e Implementación de Soluciones TI |  | Gestión de Liberación de Soluciones TI |  | Liberación y Seguimiento a la Gestión del Cambio de Soluciones TI
UNIDAD EJECUTANTE RESPONSABLE
Gerencia General |  | Gerencia |  | Coordinación
SOPORTE OPERACIONAL TI |  | GESTIÓN DE PRODUCCIÓN TI |  | PROCESOS DEL NEGOCIO
DATOS GENERALES
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Restingir el Plan Comercial Datos Ilimitados Prepago Natural- PRN
JUSTIFICACION DEL CAMBIO
La solicitud responde al cumplimiento al 100% de la meta comercial y volumen de captación/migración establecido para esta oferta. En vista de haber alcanzado el techo de suscriptores proyectado en la evaluación económica, se requiere ocultar del catálogo activo para proteger el margen del producto, garantizar la calidad de servicio de la base instalada y dar paso a la siguiente fase de la oferta comercial.
RESPONSABLES POR MOVILNET
RESPONSABLE SOLICITANTE |  |  | MOVIL
Juan García |  |  | 4122669532
RESPONSABLE EJECUTANTE |  |  | MOVIL
Victor Farías |  |  | 4128186298
INDIQUE SERVICIOS O PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA EL CAMBIO
PRN
UBICACIÓN FISICA DEL CAMBIO
C.C. El Recreo, Torre MOVILNET, Piso 02
Note on A6: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona responsable de la solicitud
Note on C6: Indicar Gerencia a la cual pertenece solicitante del cambio
Note on E6: Indicar Coordinacion del responsable del cambio si aplica.
Note on A10: Debe de indicar la Gerencia General a la cual pertenece la persona que va ejecutar el trabajo.
Note on C10: Indicar Gerencia a la cual pertenece.
Note on E10: Indicar Coordinacion que pertenece si aplica.
Note on A17: Resumen de manera clara el cambio que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio, elemento de red, y localidad.
Note on A20: Argumentar la solicitud del cambio que desea realizar se debe describir de manera clara lo que se propone a ejecutar, haciendo énfasis en los aspectos relevantes del cambio.
Note on A21: Responsable del Control del Cambio
Note on A27: Señale los nombres con que se identifican habitualmente los equipos, Servicios, aplicaciones, bases de datos, entre otros que se van a intervenir directamente durante la ejecución del cambio.
Note on A30: En caso de que el trabajo sea en sitio, se debe indicar region, edificio, pisos, y salas

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA DE INICIO | FECHA Y HORA FIN | APLICA AFECTACION DE SERVICIO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
ACTIVIDADES PREVIAS A LA VENTANA DE CAMBIO
1 | Respaldar Paquetes de la base de datos (PRN PRODUCCION) |  | 2026-10-02 20:00 | 2026-10-02 20:10 |  | X | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:10
2 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes valida a nivel de traza de log operatividad de aplicativo OVAM y GUI RTB |  | 2026-10-02 20:10 | 2026-10-02 20:20 |  | X | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes // Antonio Ruiz // 04245977038 |  | 0:10
ACTIVIDADES DURANTE LA VENTANA DE CAMBIO
3 | Llamar al COR para activación de ticket para inicio de Ventana |  | 2026-10-02 20:20 | 2026-10-02 20:30 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:10
4 | Enviar Correo de Inicio de Ventana. |  | 2026-10-02 20:30 | 2026-10-02 20:35 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
5 | Notificar a Procesos del Negocio que puede ejecutar los pasos para la ventana: Restringir Plan Comercial Datos Ilimitados Prepago Natural - PRN |  | 2026-10-02 20:35 | 2026-10-02 20:40 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
6 | Procesos del Negocio ejecuta las actividades para Restringir el Plan Comercial Datos Ilimitados Prepago Natural - PRN |  | 2026-10-02 20:40 | 2026-10-02 20:55 |  | X | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:15
7 | Procesos del Negocio notifica a Coord. Implementación que se realizaron las actividades para Restringir el Plan Comercial Datos Ilimitados Prepago Natural- PRN |  | 2026-10-02 20:55 | 2026-10-02 21:00 |  | X | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:05
8 | Solicitar a la Coordinación de Plataforma de Aplicaciones el reinicio de OVAM |  | 2026-10-02 21:00 | 2026-10-02 21:05 | X |  | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
9 | Coordinación de Plataforma de Aplicaciones ejecuta el Reinicio de OVAM |  | 2026-10-02 21:05 | 2026-10-02 21:15 | X |  | Coordinación de Plataforma de Aplicaciones //Hillary Blanco // 04143871452 |  | 0:10
10 | Notificar a la Coord. Implementación que ya se realizó el reinicio de OVAM |  | 2026-10-02 21:15 | 2026-10-02 21:20 |  | X | Coordinación de Plataforma de Aplicaciones //Hillary Blanco // 04143871452 |  | 0:05
11 | Inicio de Prueba # 1 (Activación de una Linea Nueva con el plan Datos Ilimitados en la GUI RTB) (PrepayID Aeropuerto) |  | 2026-10-02 21:20 | 2026-10-02 21:35 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:15
12 | Fin de Prueba # 1 Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 21:35 | 2026-10-02 21:40 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
13 | Inicio de Prueba # 2 (Activación de una Linea Nueva con el plan Datos Ilimitados en la GUI RTB) (PrepayID diferente Aeropuerto) |  | 2026-10-02 21:40 | 2026-10-02 21:55 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:15
14 | Fin de Prueba # 2. Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 21:55 | 2026-10-02 22:00 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
15 | Inicio de Prueba # 3 (Cambio de plan del Datos Ilimitados al plan al Mega Plus 12 por GUI-RTB - OVAM – AUTOGESTION – BOT TELEGRAM) |  | 2026-10-02 22:00 | 2026-10-02 22:15 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:15
16 | Fin de Prueba # 3 Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 22:15 | 2026-10-02 22:20 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
17 | Inicio de Prueba # 4 (Cambio de plan del Datos Ilimitados a cualquier plan disponible en la Grilla por RTB-OVAM – AUTOGESTION – BOT TELEGRAM) |  | 2026-10-02 22:20 | 2026-10-02 22:35 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:15
18 | Fin de Prueba # 4 Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 22:35 | 2026-10-02 22:40 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
19 | Inicio de Pruebas # 5 (No Visualización del plan Datos Ilimitados en la grilla comercial de OVAM) para cambio de plan. (Entrante) |  | 2026-10-02 22:40 | 2026-10-02 22:55 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:15
20 | Fin de Prueba # 5. Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 22:55 | 2026-10-02 23:00 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
21 | Notificar a Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes que valide a nivel de traza de log operatividad de aplicativo OVAM y GUI RTB |  | 2026-10-02 23:00 | 2026-10-02 23:05 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
22 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes Valida a nivel de traza de log operatividad de aplicativo OVAM y GUI RTB |  | 2026-10-02 23:05 | 2026-10-02 23:15 |  | X | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes // Antonio Ruiz // 04245977038 |  | 0:10
23 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes notifica a la Coord. Implementación que el aplicativo se encuentra operativo |  | 2026-10-02 23:15 | 2026-10-02 23:20 |  | X | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes // Antonio Ruiz // 04245977038 |  | 0:05
24 | Llamar al COR y VPTI Notificando fin de Ventana |  | 2026-10-02 23:20 | 2026-10-02 23:30 |  | X | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:10
Formulas:
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA DE INICIO]+N9
FECHA Y HORA DE INICIO = [FECHA Y HORA FIN, row above]
Note on C3: Por favor, describa a continuación el plan de trabajo concebido para la ejecución del cambio propuesto identificando: Descripción de la actividad, duración, si tiene afectacion de servicio y los responsables de dicha tarea. se deben de agregar las tareas por día no mayor a 12 horas. Las actividades deben guardar un orden secuencial y lógico desde el punto de vista de su ejecución.

## Impacto
EVALUACION DEL IMPACTO Y EL RIESGO
TIPO DE AFECTACION
|  | Sin Afectación |  | ( )
|  | Intermitencia |  | ( )
|  | Afectacion Parcial |  | ( )
|  | Afectaciòn Total |  | (X)
EQUIPO(S) A INTERVENIR
EQUIPOS | FUNCIONAL |  | SERVICIOS Y/O PLATAFORMAS ASOCIADAS: | FUNCIONAL | UNIDAD RESPONSABLE
Base Datos PRN | Operativo |  | PRNDB | Operativo | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298
Aplicativo GUI-RTB | Operativo |  | GUI RTB | Operativo | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes // Antonio Ruiz // 04245977038
Aplicativo OVAM | Operativo |  | OVAM | Operativo | Coordinación de Configuración y Transporte //Hillary Blanco // 04143871452
Note on D7: Por favor debe de Marcar unas de las casillas del tipo de afectacion.
Note on A16: Describir con nombre el equipo a intervenir
Note on C16: Indicar si se encuentra en funcionamiento dicho equipo
Note on E16: Indicar plataformas o servicios que se enecuentran en esos equipos asociados .
Note on F16: Indicar si dichas plataforma y servicios estan en funcinamiento.
Note on G16: Unidad responsable a intervenir dichos equipos

## Plan de Regreso
PLAN DE REGRESO
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Notificar a la Coordinación de Proceso de Negocio dar inicio al plan de regreso |  | 2026-10-02 23:30 | 2026-10-02 23:35 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
2 | Procesos de Negocio restaura los paquetes con el respaldo que se realizo en el paso #1 de las actividades previas descritas en el Plan de Trabajo. |  | 2026-10-02 23:35 | 2026-10-03 00:05 | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:30
3 | Procesos del Negocio Verifica que el respaldo se haya cargado correctamente en la BD de PRN |  | 2026-10-03 00:05 | 2026-10-03 00:15 | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:10
4 | Proceso del Negocio Notifica a la coord. de Implementación que termino con el plan de Regreso en el esquema PRN_PRODUCCION |  | 2026-10-03 00:15 | 2026-10-03 00:20 | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:05
5 | Notificar a la Coordinación de Plataforma de Aplicaciones que puede realizar el Reinicio de OVAM |  | 2026-10-03 00:20 | 2026-10-03 00:25 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
6 | La Coordinación de Plataforma de Aplicaciones Ejecuta el reinicio de OVAM. |  | 2026-10-03 00:25 | 2026-10-03 00:45 | Coordinación de Plataforma de Aplicaciones //Hillary Blanco // 04143871452 |  | 0:20
7 | Coordinación de Plataforma de Aplicaciones notifica a la Coordinación de Implementación que el reinicio de OVAM se realizo de manera exitosa. |  | 2026-10-03 00:45 | 2026-10-03 00:50 | Coordinación de Plataforma de Aplicaciones //Hillary Blanco // 04143871452 |  | 0:05
9 | Inicio de Prueba # 1 (Activación de una Linea Nueva) Con el plan Datos Ilimitados en la GUI RTB |  | 2026-10-03 00:50 | 2026-10-03 01:05 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:15
10 | La Coordinacion de Implementacion notifica fin de las Pruebas #1, se envia evidencia |  | 2026-10-03 01:05 | 2026-10-03 01:10 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
11 | Inicio de Prueba # 2 (Visualización del Plan Datos Ilimitados en la grilla de OVAM para cambio de plan |  | 2026-10-03 01:10 | 2026-10-03 01:25 | Coordinación de Implementación //Daniel Medina // 04123539661 |  | 0:15
12 | La Coordinacion de Implementacion notifica fin de las Pruebas #2, se envia evidencia |  | 2026-10-03 01:25 | 2026-10-03 01:30 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
13 | Notificar a Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes validar a nivel de traza de log operatividad de aplicativo GUI-RTB |  | 2026-10-03 01:30 | 2026-10-03 01:35 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:05
14 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes realiza las Validaciones a nivel de traza de Log la Funcionalidad del aplicativo GUI-RTB |  | 2026-10-03 01:35 | 2026-10-03 01:45 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes // Antonio Ruiz // 04245977038 |  | 0:10
15 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes notifica a la Coord. Implementación que el aplicativo se encuentra operativo |  | 2026-10-03 01:45 | 2026-10-03 01:50 | Soporte de Aplicaciones para Gestión de Clientes // Antonio Ruiz // 04245977038 |  | 0:05
16 | Llamar al COR y VPTI Notificando fin de Ventana |  | 2026-10-03 01:50 | 2026-10-03 02:00 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 |  | 0:10
Formulas:
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA INICIO]+L14
FECHA Y HORA INICIO = [FECHA Y HORA FIN, row above]
Note on C3: Este debe de estar contemplado antes de la finalizacion descrita en el plan de trabajo
Note on A12: Describir el plan de regreso con los items abajo mencionados.

## Plan de Respaldo o Contingencia
PLAN DE RESPALDO O CONTINGENCIA
DE NO APLICAR JUSTIFIQUE
DE APLICAR LLENAR LOS CAMPOS
N° | ACTIVIDAD |  | FECHA Y HORA INICIO | FECHA Y HORA FIN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Respaldar los paquetes de la BD (PRN PRODUCCION) |  | 2026-10-02 20:00 | 2026-10-02 20:10 | Coord. de Procesos de Negocio (CPN) //Victor Farías // 04128186298 |  | 0:10
Formulas:
FECHA Y HORA FIN = [FECHA Y HORA INICIO]+M14
Note on C3: Indicar si se tiene un plan de respaldo o contingencia a la hora de presentarse un inconveniente que no permite continuar con la actividad.

## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Nombre del Sistema: |  | PRN | Tipo de Prueba: |  | ( ) Unitarias | ( ) Integrales | ( ) Stress |  |  | (X) Aceptacion
Módulo: |  | Cambio de Plan- Activacion de linea
Fecha: |  | 2026-10-02 | Hora: |  | 22:35
PRUEBAS TECNICAS
N° | ACTIVIDADES |  | INICIO | FIN | RESPONSABLE | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO | N/A
1 | Inicio de Prueba # ¦1 (Activación de una Linea Nueva con el plan Datos Ilimitados en la GUI RTB) (PrepayID Aeropuerto) |  | 2026-10-02 21:20 | 2026-10-02 21:35 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | El resultado es la RESTRICCIÓN de la activación del Plan DATOS ILIMITADOS en OVAM y GUI-RTB (a excepción de 2 PREPAYID del Aeropuerto en GUI-RTB). |  |  |  |  | 0:15
2 | Fin de Prueba # 1 Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 21:35 | 2026-10-02 21:40 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | [5 empty] | 0:05
3 | Inicio de Prueba # 2 (Activación de una Linea Nueva con el plan Datos Ilimitados en la GUI RTB) (PrepayID diferente Aeropuerto) |  | 2026-10-02 21:40 | 2026-10-02 21:55 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | El resultado es que el Aplicativo GUI-RTB NO Permita la creacion de la Linea |  |  |  |  | 0:15
4 | Fin de Prueba # 2. Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 21:55 | 2026-10-02 22:00 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | [5 empty] | 0:05
5 | Inicio de Prueba # 3 (Cambio de plan del Datos Ilimitados al plan al Mega Plus 12 por GUI-RTB - OVAM – AUTOGESTION – BOT TELEGRAM) |  | 2026-10-02 22:00 | 2026-10-02 22:15 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | El resultado es que el Aplicativo Permita el cambio de plan del DATOS ILIMITADOS al plan MEGA PLUS 12 por RTB-OVAM – AUTOGESTION – BOT TELEGRAM |  |  |  |  | 0:15
6 | Fin de Prueba # 3 Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 22:15 | 2026-10-02 22:20 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | [5 empty] | 0:05
7 | Inicio de Prueba # 4 (Cambio de plan del Datos Ilimitados a cualquier plan disponible en la Grilla por RTB-OVAM – AUTOGESTION – BOT TELEGRAM) |  | 2026-10-02 22:20 | 2026-10-02 22:35 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | El resultado es que el Aplicativo NO Permita el cambio de plan del DATOS ILIMITADOS a cualquier plan disponible en la grilla por RTB-OVAM – AUTOGESTION – BOT TELEGRAM |  |  |  |  | 0:15
8 | Fin de Prueba # 4 Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 22:35 | 2026-10-02 22:40 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | [5 empty] | 0:05
9 | Inicio de Pruebas # 5 (No Visualización del plan Datos Ilimitados en la grilla comercial de OVAM) para cambio de plan. (Entrante) |  | 2026-10-02 22:40 | 2026-10-02 22:55 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | El resultado es la NO visualizacion del Plan Datos Ilimitados en la grilla comercial de OVAM, para cambio de plan |  |  |  |  | 0:15
10 | Fin de Prueba # 5. Se notifica a los involucrados resultado de la prueba y se envía evidencia |  | 2026-10-02 22:55 | 2026-10-02 23:00 | Coordinación de Implementación //Andrew Andrade // 04247182016 | [5 empty] | 0:05
Formulas:
FIN = [INICIO]+M15
INICIO = [FIN, row above]
Note on C3: Describir las pruebas al realizar antes, durante y despues de la ventana